## 계획서
가유리의 프로젝트 계획서
20일 | 1 | 개발 계획 | 스스로 주제를 정하고 구현하면서 직무능력의 경험을 쌓자.
| 2 | 프로젝트 기간 | 11월20일 ~ 11월 30일 / 11일
| 3 | 주제선정 | 애완견/애완묘를 위한 애완동물 동반 입실 가능 숙소 정보 플랫폼
| 4 | 간트차트 | 작업 기간을 정하기
| 5 | 자료수집
| 6 | 요구사항 분석
….?

## 간트차트
개발 간트 차트
|  | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일
분석 단계 | 요구사항 분석 | bar: 20일
기능 분석 | bar: 20일
자료 수집 | bar: 20일
유스케이스 명세서 | bar: 20일
설계 단계 | 데이터베이스 테이블명세 | bar: 20일 to 21일
클래스 설계서 | bar: 21일 to 22일
컴포넌트/인터페이스 설계 | bar: 22일 to 23일
구현 단계 | 데이터베이스 설계 | bar: 22일 to 24일
GUI구성 | bar: 22일 to 24일
DTO,DAO구성 | bar: 24일 to 26일
이벤트처리와 DAO연결 | bar: 26일 to 29일
코드재검사 | bar: 28일 to 29일
시험 단계 | 통합 테스트 | bar: 29일 to 30일
PPT작성 | bar: 30일 to 1일
ㄱ
Revervation Project _ WBS
[14 empty] | TASK |  |  | Duration | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01
[18 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[14 empty] | WBS작성 |  |  | 1d | bar: 월
[14 empty] | Github 커밋 및 테스트 |  |  | 1d | bar: 월
1. 요구사항 분석
[15 empty] | 1.1 시나리오 정의 |  | 2d | bar: 월
[15 empty] | 1.2 유스케이스 작성 |  | 2d | bar: 월 to 화
2. 기능별 API설계
2.0 DB설계
[16 empty] | 2.1.1 ERD작성 | 2d | bar: 월 to 화
[16 empty] | 2.1.2 테이블 명세 작성 | 2d | bar: 월 to 화
[16 empty] | 2.1.3 클래스 명세 작성 | 2d | bar: 화 to 수
[16 empty] | 2.1.4 테이블 설계 | 1d | bar: 화
[16 empty] | 2.1.5 Lodging 데이터 , RoomInfo 데이터 Insert | 2d | bar: 화 to 수
2.1 DB기능구현
[16 empty] | 2.2.1 DAO 진행시 DB와 데이터전달 구성 | 3d | bar: 수 to 금
[16 empty] | 2.2.2 뷰 프로시저 구현 | 3d | bar: 목 to 토
[16 empty] | 2.2.3 커서 구현 | 3d | bar: 목 to 토
[16 empty] | 2.2.4 DB구현기능 테스트 | 3d | bar: 금 to 일
2.3 JAVA 기능 설계
[16 empty] | 2.3.0 프로토타입 구현 | 3d | bar: 토 to 월
[16 empty] | 2.3.1 GUI설계 | 3d | bar: 일 to 화
[16 empty] | 2.3.2 GUI와 프로토타입 연결 | 2d | bar: 월 to 화
[16 empty] | 2.3.3 기능테스트 | 2d | bar: 화 to 수
[16 empty] | 2.3.4 소스 최적화 | 2d | bar: 화 to 수
[16 empty] | 2.3.5 기능테스트 | 2d | bar: 화 to 수
[14 empty] | 3. 통합 테스트 |  |  | 2d | bar: 수 to 금
[14 empty] | 4. PPT작성 |  |  | 3d | bar: 목 to 금

## 자료수집
자료수집
1 | 필요한 메뉴 및 구성 파악
| 대분류 카테고리 | 업종선택/지역/예약날짜/예약관리/관리자페이지
| 중분류 카테고리 | 모텔/펜션/캠핑장(글램핑/오토캠핑)/호텔/예약관리/관리자페이지
| 소분류 카테고리 | 해당 지역별 예약 가능 숙소 정보
2 | 상세 내부 구성 파악
| 해당지역 | 전국 8도 기준으로 선정
| 숙소정보 | 예약가능한 방의 사진,날짜,금액,업체사장 연락처
예약하기메뉴
| 예약메뉴 | 예약자성함/연락처/날짜/예약 방정보
| 결제시스템 | 미구현
| 회원관리 - 회원가입 | ID/PASSWORD/이름/연락처/애완견-묘/이메일
| 회원관리 - 로그인 | ID, PASSWORD입력
| 회원관리 - 나의정보 | 가입한 정보 및 pass변경가능
예약정보확인
예약취소 기능
1 | 예약원하는 숙박업체 종류와 지역 , 날짜를 선택하고 조회하면 해당 선택사항에 맞는 업체들의 정보가 출력된다 |  | 1 | 예약원하는 숙박업체 종류와 지역 , 날짜를 선택하고 조회하면 해당 선택사항에 맞는 업체들의 정보가 출력된다
2 | 업체 이름과 지역이 리스트 형식으로 나오며 리스트 클릭시 업체 사진과 방 정보사진이 나온다 |  | 2 | 숙소 조회 시 업종은 1개만 선택 가능하며 중복선택은 불가하다
3 | 사진 하단에 업체명/주소/방타입/1일 숙박가격/업체 연락처가 기재된 설명이 보인다 |  | 3 | 숙소 조회 시 한개라도 누락된 선택사항이 있다면 조회는 불가하다
4 | 예약하기 버튼을 눌렀을때 예약화면으로 이동한다 |  | 4 | 업체 이름과 지역이 리스트 형식으로 나오며 리스트 클릭시 업체 사진과 방 정보사진이 나온다
5 | 예약화면에는 예약자의 이름/연락처/결제정보/비밀번호/숙박날짜를 선택하고 선택한 만큼 결제금액이 자동으로 출력된다 |  | 5 | 업체 상세 설명란은 사용자가 수정 하거나 텍스트를 입력할 수 없다
6 | 정상 예약이 되었을때 예약번호가 팝업으로 나온다 |  | 6 | 예약 진행 시 비밀번호를 설정하며 비밀번호는 몇가지 규칙을 정의해야한다
7 | 팝업을 닫으면 원래 보았던 초기화면으로 돌아간다 |  | 7 | 예약 완료 시 예약 번호가 팝업으로 보여진다
8 | 초기화면에 예약조회 버튼이 있다 |  | 8 | 팝업을 닫으면 처음 숙소를 조회했던 화면으로 바뀌어야한다
9 | 예약조회 버튼을 입력시 예약자의 예약번호와 연락처 성함을 입력받는다 |  | 9 | 내 예약 조회시 예약자의 이름/전화번호/비밀번호를 입력하여 조회를 진행한다
10 | 일치된 정보가 있다면 예약정보화면으로 바뀐다 |  | 10 | 예약한 정보를 보여질 때 엔 리스트 형식으로 보여지게 한다
11 | 예약 정보 화면에는 예약한 업체 명/주소/날짜/지불금액이 나온다 |  | 11 | 예약 취소 시 예약자의 정보조회가 필요하다
12 | 예약 리스트가 나올때 체크박스를 옆에 표기하고 체크박스 체크 후 예약취소도 할 수 있도록 한다 |  | 12 | 예약을 할때와 예약을 취소할때 입력될 데이터가 부족할때 모두 오류 팝업이 나타나도록 한다
E-R Diagram
E-R Diagram
Class 명세서

## CreateQurey
숙박업체 | Lodging | 자료형 | 제약조건 | REFERENCES TABLE
업체등록번호 | lodgingUniqueNumber | varchar30 | PRIMARY KEY
업체명 | lodgingName | varchar30
업체전화번호 | lodgingTel | varchar30
방정보 | RoomInfo | 자료형 | 제약조건 | REFERENCES TABLE
방번호 | roomNumber | NUMBER | PRIMARY KEY
업체등록번호 | lodgingUniqueNumber | varchar30 | FOREIGN KEY | Lodging
방이름 | roomName | varchar30
방가격 | roomPrice | number
업종 | lodgingType | varchar10 | CHECK IN('호텔','펜션',캠핑')
업체주소 | lodgingAddr | varchar100
고객 | Customer | 자료형 | 제약조건 | REFERENCES TABLE
예약번호 | bookingNumber | number | PRIMARY KEY
고객명 | customerName | varchar10
고객연락처 | customerPhone | varchar15
비밀번호 | password | varchar20
결제정보 | paymentInfo | varcar10 | CHECK IN('카드','무통장입금','모바일페이)
체크인 | checkIN | date
체크아웃 | checkOut | date
예약 | Booking | 자료형 | 제약조건 | REFERENCES TABLE
방번호 | roomNumber | number | FOREIGN KEY | RoomInfo
예약번호 | bookingNumber | number | FOREIGN KEY | Customer
체크인 | checkIN | date
체크아웃 | checkOut | date
숙박일수 | reservationDay | number
총결제금액 | priceTotal | number(10)
-- Lodging 테이블 생성 |  |  |  |  | -- Roominfo 테이블 roomNumber 시퀀스 생성 | 검색 프로시저 구현 | 고객 예약시 매개변수를 입력받고 자동으로 customer 테이블과 bookingList 테이블에 데이터 삽입
CREATE TABLE Lodging( |  |  |  |  | CREATE SEQUENCE roomPK_auto_sq | CREATE OR REPLACE PROCEDURE Search_room_proc ( | CREATE OR REPLACE PROCEDURE Insert_customer_proc(
lodgingUniqueNumber VARCHAR2(100) PRIMARY KEY, |  |  |  |  | INCREMENT BY 1 | p_lodgingType VARCHAR2, | p_roomNumber RoomInfo.roomNumber%TYPE,
lodgingName VARCHAR2(100), |  |  |  |  | START WITH 1 | p_lodgingAddr VARCHAR2, | p_customerName VARCHAR2,
lodgingTel VARCHAR2(16) |  |  |  |  | MAXVALUE 999 | p_checkIn DATE, | p_customerPhone VARCHAR2,
); |  |  |  |  | CYCLE; | p_checkOut DATE, | p_password VARCHAR2,
[6 empty] | p_results OUT SYS_REFCURSOR | p_paymentInfo VARCHAR2,
-- RoomInfo 테이블 생성 | [5 empty] | ) AS | p_checkIn DATE,
CREATE TABLE RoomInfo ( | [5 empty] | BEGIN | p_checkOut DATE)
roomNumber NUMBER PRIMARY KEY, | [5 empty] | OPEN p_results FOR | AS
lodgingUniqueNumber VARCHAR2(30), |  |  |  |  | Customer 테이블 bookingNumber 시퀀스 생성 | SELECT l.lodgingName, ri.* | -- 변수선언
roomName VARCHAR2(100), |  |  |  |  | CREATE SEQUENCE booking_auto_sq | FROM RoomInfo ri | vn_bookingNumber NUMBER;
roomPrice NUMBER(10), |  |  |  |  | INCREMENT BY 1 | JOIN Lodging l ON ri.lodgingUniqueNumber = l.lodgingUniqueNumber | vn_reservationDay NUMBER;
lodgingType VARCHAR2(10) CHECK (lodgingType IN ('호텔','펜션','캠핑')), |  |  |  |  | START WITH 1 | WHERE ri.lodgingType = p_lodgingType | vn_priceTotal NUMBER;
lodgingAddr VARCHAR2(200), |  |  |  |  | MAXVALUE 999 | AND ri.lodgingAddr LIKE '%' ¦¦ p_lodgingAddr ¦¦ '%' | vn_oneDayPrice NUMBER;
FOREIGN KEY (lodgingUniqueNumber) REFERENCES Lodging(lodgingUniqueNumber) |  |  |  |  | CYCLE; | AND NOT EXISTS ( | BEGIN
); | [5 empty] | SELECT 1 | -- 예약을 받는 내용으로 매개변수를 받으면 먼저 customer 테이블에 데이터 입력
[6 empty] | FROM BookingList bl | INSERT INTO Customer VALUES(booking_auto_sq.NEXTVAL,p_customerName,p_customerPhone,p_password,p_paymentInfo,p_checkIn,p_checkOut);
------------------------------------------------------ | [5 empty] | WHERE bl.roomNumber = ri.roomNumber | -- 입력받은 방번호기준으로 1일치의 숙박료를 변수에 대입
[6 empty] | AND (p_checkIn BETWEEN bl.checkIN AND bl.checkOut | SELECT roomPrice INTO vn_oneDayPrice FROM RoomInfo WHERE roomNumber = p_roomNumber;
-- Customer 테이블 생성 | [5 empty] | OR p_checkOut BETWEEN bl.checkIN AND bl.checkOut)) | -- 체크인과 체크아웃 기간차를 둔 숙박일수 계산 후 대입
CREATE TABLE Customer ( | [5 empty] | ORDER BY roomNumber ASC; | vn_reservationDay := p_checkOut-p_checkIn;
bookingNumber NUMBER PRIMARY KEY, | [5 empty] | END Search_room_proc; | -- 해당 방번호의 금액을 곱한 총 금액계산 후 대입
customerName VARCHAR2(100), | [6 empty] | vn_priceTotal := vn_reservationDay*vn_oneDayPrice;
customerPhone VARCHAR2(15), | [6 empty] | -- 시퀀스로 생성된 bookingNumber 찾은 뒤 변수에 대입
password VARCHAR2(20), | [6 empty] | SELECT bookingNumber INTO vn_bookingNumber FROM Customer WHERE customerName = p_customerName AND customerPhone = p_customerPhone;
paymentInfo VARCHAR2(20) CHECK (paymentInfo IN ('카드','모바일페이','무통장입금')), | [6 empty] | -- BookingList 테이블에 데이터 삽입
checkIn DATE, | [6 empty] | INSERT INTO BookingList VALUES (p_roomNumber, vn_bookingNumber, p_checkIn, p_checkOut, vn_reservationDay, vn_priceTotal);
checkOut DATE | [6 empty] | END Insert_customer_proc;
);
-- Booking 테이블 생성
CREATE TABLE BookingList(
roomNumber NUMBER,
bookingNumber NUMBER,
checkIN DATE,
checkOut DATE,
reservationDay NUMBER,
priceTotal NUMBER(10),
FOREIGN KEY (roomNumber) REFERENCES RoomInfo(roomNumber),
FOREIGN KEY (bookingNumber) REFERENCES Customer(bookingNumber) ON DELETE CASCADE
);
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123456','그랜드 머큐어 앰버 서더 호텔앤레지던스 서울 용산','010-1111-1111');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123457','그랜드 하얏트 서울','010-1111-1112');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123458','몬드리안 서울 이태원','010-1111-1113');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123459','스위스 그랜드 호텔서울','010-1111-1114');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123460','에스케이프 호텔','010-1111-1115');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123461','그랜드 워커 힐 서울 호텔','010-1111-1116');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123462','롯데 호텔서울','010-1111-1117');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123463','JW 메리어트 호텔서울','010-1111-1118');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123464','시그니엘 호텔서울','010-1111-1119');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123465','그랜드 하얏트 호텔제주','010-1111-1120');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123466','롯데 호텔제주','010-1111-1121');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123467','제주 신라 호텔','010-1111-1122');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123468','씨마크 호텔','010-1111-1123');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123469','하슬라 뮤지엄 호텔','010-1111-1124');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123470','스카이 베이 호텔경포','010-1111-1125');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123471','마이다스 호텔&리조트','010-1111-1126');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123472','코드야드 메리어트 호텔수원','010-1111-1127');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123473','코드야드 메리어트 호텔판교','010-1111-1128');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123474','그래비티 서울 판교 오토 그래프 컬렉션 호텔','010-1111-1129');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123475','헤이 더 큐24 풀 빌라 펜션','010-1111-1130');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123476','리버 웨이브 풀 빌라 펜션','010-1111-1131');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123477','헤이 핀란드 펜션','010-1111-1132');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123478','가평 기억의사원 펜션','010-1111-1133');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123479','젠 하이드 어웨이 펜션','010-1111-1134');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123480','라임 오렌지 빌 펜션','010-1111-1135');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123481','산방산애 펜션','010-1111-1136');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123482','일해 펜션','010-1111-1137');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123483','제주 달백 스테이 독체 펜션','010-1111-1138');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123484','나르샤 펜션','010-1111-1139');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123485','강릉와우파크 카라반','010-1111-1140');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123486','애쉐르 하우스 펜션','010-1111-1141');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123487','한반도 솔숲쉼터','010-1111-1142');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123488','감악산 캠핑장','010-1111-1143');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123489','서귀포 캠파 제주 캠핑장','010-1111-1144');
INSERT INTO Lodging VALUES('103-22-123490','엉클킴스 캠핑장','010-1111-1145');
Room info Insert문 270
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123456','주니어 스위트룸',319000,'호텔','서울 용산구 청파로20길 95 서울드래곤시티');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123456','디럭스 스위트',571500,'호텔','서울 용산구 청파로20길 95 서울드래곤시티');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123457','트윈베드',511000,'호텔','서울 용산구 소월로 322');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123457','그랜드 이그제큐티브 스위트룸',900000,'호텔','서울 용산구 소월로 322');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123457','트윈 베드 리버 뷰',550000,'호텔','서울 용산구 소월로 322');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123457','킹 마운틴 뷰',600000,'호텔','서울 용산구 소월로 322');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123458','카바나 스위트',1100000,'호텔','서울특별시 용산구 장문로 23');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123458','이태원 킹',250000,'호텔','서울특별시 용산구 장문로 23');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123458','이태원 트윈',250000,'호텔','서울특별시 용산구 장문로 23');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123458','피나클 스위트룸',800000,'호텔','서울특별시 용산구 장문로 23');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123458','피나클 킹',650000,'호텔','서울특별시 용산구 장문로 23');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123459','디럭스룸',200000,'호텔','서울특별시 서대문구 연희로 353');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123459','디럭스 트윈룸',200000,'호텔','서울특별시 서대문구 연희로 353');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123459','이그제큐티브 킹룸',250000,'호텔','서울특별시 서대문구 연희로 353');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123459','이그제큐티브 스위트',600000,'호텔','서울특별시 서대문구 연희로 353');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123460','클래식 디럭스 킹룸',220000,'호텔','서울 중구 퇴계로 67');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123460','시크릿 디럭스 트윈룸',250000,'호텔','서울 중구 퇴계로 67');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123460','시크릿 디럭스 킹룸',250000,'호텔','서울 중구 퇴계로 67');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123460','아틀리에 디럭스 트윈룸',280000,'호텔','서울 중구 퇴계로 67');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123460','아틀리에 킹 스위트',350000,'호텔','서울 중구 퇴계로 67');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123460','코너 트윈 스위트룸',500000,'호텔','서울 중구 퇴계로 67');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123461','스탠다드 트윈',170000,'호텔','서울 광진구 워커힐로 177');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123461','디럭스 더블룸',180000,'호텔','서울 광진구 워커힐로 177');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123461','패밀리 디럭스 스위트',350000,'호텔','서울 광진구 워커힐로 177');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123461','클럽 스위트 트윈',450000,'호텔','서울 광진구 워커힐로 177');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123462','메인 타워 슈페리어 트윈룸',300000,'호텔','서울특별시 중구 을지로 30');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123462','수페리어 트윈룸',350000,'호텔','서울특별시 중구 을지로 30');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123462','그랜드 드릭스 패밀리룸',400000,'호텔','서울특별시 중구 을지로 30');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123462','프리미어 더블룸',400000,'호텔','서울특별시 중구 을지로 30');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123462','프리미어 트윈룸',400000,'호텔','서울특별시 중구 을지로 30');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123462','메인 타워 클럽 디럭스 더블룸',500000,'호텔','서울특별시 중구 을지로 30');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123462','클럽 주니어 스위트',600000,'호텔','서울특별시 중구 을지로 30');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123462','이그제큐티브 그랜드 디럭스',600000,'호텔','서울특별시 중구 을지로 30');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123463','디럭스 시티뷰 룸',500000,'호텔','서울특별시 서초구 신반포로 176');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123463','이그제큐티브 디럭스 더블룸',600000,'호텔','서울특별시 서초구 신반포로 176');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123463','그리핀1베드룸 스위트',700000,'호텔','서울특별시 서초구 신반포로 176');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123463','킹 스위트 킹',800000,'호텔','서울특별시 서초구 신반포로 176');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123463','비즈니스 스위트 킹',1000000,'호텔','서울특별시 서초구 신반포로 176');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123464','그랜드 디럭스 더블룸',600000,'호텔','서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드 타워 76-101층');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123464','프리미어 더블룸',650000,'호텔','서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드 타워 76-101층');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123464','시그니엘 프리미어 더블룸',750000,'호텔','서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드 타워 76-101층');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123464','디럭스 스위트 더블룸',1400000,'호텔','서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드 타워 76-101층');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123464','프리미어 스위트 더블룸',2300000,'호텔','서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드 타워 76-101층');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123464','프리지덴셜 스위트룸',10000000,'호텔','서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드 타워 76-101층');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123465','바다뷰 킹룸',400000,'호텔','제주 제주시 노연로 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123465','그랜드 스위트 킹',800000,'호텔','제주 제주시 노연로 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123465','그랜드 스위트 더블',700000,'호텔','제주 제주시 노연로 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123465','코너 스위트 킹',800000,'호텔','제주 제주시 노연로 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123465','디플로메틱 스윗트 더블',3700000,'호텔','제주 제주시 노연로 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123465','디플로메틱 스위트 킹',3500000,'호텔','제주 제주시 노연로 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123466','디럭스 패밀리 트윈룸',300000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 35');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123466','디럭스 가든룸 더블룸',300000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 35');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123466','프리미어 가든뷰 패밀리 트윈룸',350000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 35');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123466','샬럿 디럭스 오션뷰 더블룸',400000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 35');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123466','디럭스 마운틴 뷰 스위트',500000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 35');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123466','프리미어 오션뷰 스위트룸',700000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 35');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123466','풀빌라 스위트룸',1400000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 35');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123467','스탠다드 더블 마운틴',300000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 75');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123467','디럭스 더블 마운틴',3400000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 75');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123467','스탠다드 더블 가든',400000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 75');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123467','스탠다드 테라스 더블 가든',400000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 75');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123467','코너 스위트 마운틴',700000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 75');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123467','프리미어 더블 오션',400000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 75');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123467','슈페리어 스위트 마운틴',900000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 75');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123467','퍼시픽 디럭스 스위트 가든',1000000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 75');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123467','로얄 스위트',5000000,'호텔','제주 서귀포시 중문관광로 72번길 75');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123468','프리미엄 디럭스 더블룸',529000,'호텔','강원도 강릉 해안로406번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123468','프리미엄 디럭스 트윈룸',528000,'호텔','강원도 강릉 해안로406번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123468','갤러리 더블',583000,'호텔','강원도 강릉 해안로406번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123468','호안재',6600000,'호텔','강원도 강릉 해안로406번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123468','코너 스위트',869000,'호텔','강원도 강릉 해안로406번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123468','이그제큐티브 스위트',924000,'호텔','강원도 강릉 해안로406번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123468','프레지덴셜 스위트',8800000,'호텔','강원도 강릉 해안로406번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123469','스탠다드룸',1340000,'호텔','강원도 강릉 강동면 율곡로 1441');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123469','듀플렉스',170000,'호텔','강원도 강릉 강동면 율곡로 1441');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123469','주니어 스위트',180000,'호텔','강원도 강릉 강동면 율곡로 1441');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123469','이그제큐티브 더블',270000,'호텔','강원도 강릉 강동면 율곡로 1441');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123469','슈페리어 더블',330000,'호텔','강원도 강릉 강동면 율곡로 1441');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123469','디럭스 스위트',280000,'호텔','강원도 강릉 강동면 율곡로 1441');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123469','이그제큐티브 스위트',500000,'호텔','강원도 강릉 강동면 율곡로 1441');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123469','프리지덴셜 스위트',400000,'호텔','강원도 강릉 강동면 율곡로 1441');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123469','그랜드 스위트',1400000,'호텔','강원도 강릉 강동면 율곡로 1441');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123470','디럭스 레이크뷰 더블룸',80000,'호텔','강원도 강릉시 해안로 476');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123470','이그제큐티브 오션뷰 더블룸',120000,'호텔','강원도 강릉시 해안로 476');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123470','커넥팅룸',300000,'호텔','강원도 강릉시 해안로 476');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123470','엠배서더 레이크 뷰 스위트',835000,'호텔','강원도 강릉시 해안로 476');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123470','엠배서더 스위트 룸',421000,'호텔','강원도 강릉시 해안로 476');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123470','로얄 스위트',495000,'호텔','강원도 강릉시 해안로 476');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123471','디럭스트윈',150000,'호텔','경기도 가평 청평면 북한강로 2245');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123471','프리미어 듀플렉스룸',180000,'호텔','경기도 가평 청평면 북한강로 2245');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123471','디럭스 할로윈',218182,'호텔','경기도 가평 청평면 북한강로 2245');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123471','코너 스위트',409091,'호텔','경기도 가평 청평면 북한강로 2245');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123471','로얄 스위트',500000,'호텔','경기도 가평 청평면 북한강로 2245');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123472','컴포터블 룸 도심 전망',190000,'호텔','경기도 수원특례시 영통구 광교호수공원로 320');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123472','컴포터블 룸 더블',190000,'호텔','경기도 수원특례시 영통구 광교호수공원로 320');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123472','컴포터블 도시전망 룸',190000,'호텔','경기도 수원특례시 영통구 광교호수공원로 320');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123472','이그제큐티브 라운지 컴보터블 더블 룸',240000,'호텔','경기도 수원특례시 영통구 광교호수공원로 320');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123472','프리미어 스위트',310000,'호텔','경기도 수원특례시 영통구 광교호수공원로 320');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123472','프리미어 스위트',310000,'호텔','경기도 수원특례시 영통구 광교호수공원로 320');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123472','디럭스 스위트',430000,'호텔','경기도 수원특례시 영통구 광교호수공원로 320');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123473','게스트룸 킹 배드',210000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123473','게스트룸 트윈 싱글 배드',210000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123473','게스트룸 킹배드 공원 전망 ',240000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123473','게스트룸 공원전망',240000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123473','라지룸 ',260000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123473','배드룸 주니어 스위트',390000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123473','라지룸 공원 전망',280000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123473','라지룸 싱글 더블 배드',280000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123473','주니어 스위트 킹배드',390000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123474','비즈니스 디럭스 시티뷰 룸',220000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123474','비지니스 디럭스 시티뷰 패밀리룸',220000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123474','프리미어 디럭스 시티뷰 패밀리룸',300000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123474','프리미어 디럭스 시티뷰 룸',300000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123474','밸리 스위트 룸',600000,'호텔','경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 2');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123475','더큐 노 스파',208301,'펜션','경기도 가평군 설악면 묵안안길 56-33');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123475','더큐 에프 스파',120000,'펜션','경기도 가평군 설악면 묵안안길 56-33');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123475','더큐 풀빌라 스파',172731,'펜션','경기도 가평군 설악면 묵안안길 56-33');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123475','더큐 씨스파 앤 풀빌라',195620,'펜션','경기도 가평군 설악면 묵안안길 56-33');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123475','더큐 비스파 앤 풀빌라',328974,'펜션','경기도 가평군 설악면 묵안안길 56-33');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123475','더큐 에이스파 앤 풀빌라',195620,'펜션','경기도 가평군 설악면 묵안안길 56-33');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123477','A6',239779,'펜션','경기도 가평군 청평면 북한강로 2141-2 ');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123477','A5',239669,'펜션','경기도 가평군 청평면 북한강로 2141-2 ');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123477','B2',239669,'펜션','경기도 가평군 청평면 북한강로 2141-2 ');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123477','B4',240000,'펜션','경기도 가평군 청평면 북한강로 2141-2 ');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123477','B1',239212,'펜션','경기도 가평군 청평면 북한강로 2141-2 ');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123477','B5',270000,'펜션','경기도 가평군 청평면 북한강로 2141-2 ');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123478','103-베이지',151023,'펜션','경기도 가평군 조종면 운악청계로490번길 29-27');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123478','104-베이지',132543,'펜션','경기도 가평군 조종면 운악청계로490번길 29-27');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123478','102-브라운',200000,'펜션','경기도 가평군 조종면 운악청계로490번길 29-27');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123478','109-그린',130529,'펜션','경기도 가평군 조종면 운악청계로490번길 29-27');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123478','108-그린',130529,'펜션','경기도 가평군 조종면 운악청계로490번길 29-27');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123478','105-베이지',132543,'펜션','경기도 가평군 조종면 운악청계로490번길 29-27');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123478','106-베이지',132543,'펜션','경기도 가평군 조종면 운악청계로490번길 29-27');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','수락재 풀빌라',320000,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','남재 아웃도어 스파',306612,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','북재 인도어 스파',306612,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','북재 아웃도어 스파',315000,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','세재 인도어 스파',323893,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','도락재 아웃도어 스파',350414,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','도락재 인도어 스파',370000,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','도락재 아웃도어 배스',367933,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','은재 아웃도어 스파',385454,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123479','남재 인도어 풀스파',385454,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','듀플렉스 킹사이즈',190909,'펜션','경기도 가평군 가평읍 상지로 832-86');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','룸 킹사이즈',190909,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','트윈룸 더블침대',190909,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','돔 하우스',56136,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','허니문 마운틴 뷰',56136,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','에버 씨사이드',64774,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','허니문 씨사이드',64774,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','오렌지룸',77727,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','스토리룸',82047,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','스토리룸2',86364,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123480','에버그린룸',129547,'펜션','제주 서귀포시 토평동 416');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123481','일반형',190000,'펜션','제주 서귀포시 안덕면 사계로114번길 53-19');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123481','복층형',190000,'펜션','제주 서귀포시 안덕면 사계로114번길 53-19');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123482','룸101',100000,'펜션','제주 서귀포시 성산읍 환해장성로 233-22');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123482','룸102',100000,'펜션','제주 서귀포시 성산읍 환해장성로 233-22');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123482','룸103',100000,'펜션','제주 서귀포시 성산읍 환해장성로 233-22');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123482','룸104',100000,'펜션','제주 서귀포시 성산읍 환해장성로 233-22');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123482','룸105',100000,'펜션','제주 서귀포시 성산읍 환해장성로 233-22');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸1',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-3');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸2',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-4');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸3',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-5');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸4',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-6');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸5',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-7');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸6',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-8');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸7',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-9');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸8',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-10');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸9',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-11');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123483','베이직룸10',184455,'펜션','제주 제주시 애월읍 고성남4길 42-12');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123484','배드룸 하우스',200000,'펜션','강원도 평창군 봉평면 안흥동길 70-83');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123484','스탠다드 스튜디오',300000,'펜션','강원도 평창군 봉평면 안흥동길 70-83');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123484','배드름 하우스1',300000,'펜션','강원도 평창군 봉평면 안흥동길 70-83');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123484','스탠다드 스위트',400000,'펜션','강원도 평창군 봉평면 안흥동길 70-83');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반1',112000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반2',112000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반3',112000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반4',112000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반5',112000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반6',112000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반7',112000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반8',112000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반9',112000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반1-수영가능',200000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반2-수영가능',200000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반3-수영가능',200000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반4-수영가능',200000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반5-수영가능',200000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123485','카라반6-수영가능',200000,'펜션','강원도 강릉시 사천면 공회당길 7-13');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123486','더블룸',54545,'펜션','강원도 속초시 해오름로 85-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123486','패밀리 쿼드리플룸',81818,'펜션','강원도 속초시 해오름로 85-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123486','배드룸 아파트먼트',100000,'펜션','강원도 속초시 해오름로 85-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123486','수페리어 더블룸',136353,'펜션','강원도 속초시 해오름로 85-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123486','프리미엄 더블룸',165000,'펜션','강원도 속초시 해오름로 85-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123486','디럭스 더블룸',145455,'펜션','강원도 속초시 해오름로 85-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123486','트윈베드룸',100000,'펜션','강원도 속초시 해오름로 85-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123486','수페리어 아파트',100000,'펜션','강원도 속초시 해오름로 85-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','한반도 데크1',60000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','한반도 데크2',60000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','한반도 데크3',60000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','한반도 데크4',60000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','한반도 데크5',60000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','한반도 데크6',60000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','쉼터 데크1',70000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','쉼터 데크2',70000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','쉼터 데크3',70000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','쉼터 데크4',70000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123487','쉼터 데크5',70000,'캠핑','강원 영월군 한반도면 서강로 1159-93');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석1',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석2',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석3',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석4',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석5',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석6',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석7',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석8',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석9',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석10',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석11',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석12',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석13',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석14',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석15',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석16',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석17',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123488','파쇄석18',50000,'캠핑','경기 양주시 남면 감악산로 632-32');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-1',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-2',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-3',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-4',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-5',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-6',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-7',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-8',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-9',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','백록광장-10',50000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123489','글램핑 독채',200000,'캠핑','제주 서귀포시 상효동 1161-1');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존1',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존2',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존3',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존4',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존5',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존6',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존7',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존8',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존9',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','스카이존10',60000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존1',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존2',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존3',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존4',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존5',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존6',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존7',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존8',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존9',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','밸리존10',70000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존1',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존2',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존3',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존4',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존5',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존6',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존7',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존8',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존9',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존10',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존9',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');
INSERT INTO RoomInfo VALUES(roomPK_auto_sq.NEXTVAL,'103-22-123490','포레스트존10',80000,'캠핑','경기도 포천시 신북면 탑신로 940');

## 프로시저완성본
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 원하는 업종/지역/체크인 체크아웃 날자를 설정시 가능한 방을 찾아서 리턴해주는 프로시저
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Search_room_proc (
p_lodgingType VARCHAR2,
p_lodgingAddr VARCHAR2,
p_checkIn DATE,
p_checkOut DATE,
p_results OUT SYS_REFCURSOR
) AS
BEGIN
OPEN p_results FOR | background.add(searchBtn);
SELECT l.lodgingName, ri.* | background.add(myInfoBtn);
FROM RoomInfo ri | background.add(camping);
JOIN Lodging l ON ri.lodgingUniqueNumber = l.lodgingUniqueNumber | background.add(pention);
WHERE ri.lodgingType = p_lodgingType | background.add(hotel);
AND ri.lodgingAddr LIKE '%' ¦¦ p_lodgingAddr ¦¦ '%' | background.add(localComboBox);
AND NOT EXISTS ( | background.add(localLabel);
SELECT 1 | background.add(checkInLabel);
FROM BookingList bl | background.add(checkOutLabel);
WHERE bl.roomNumber = ri.roomNumber | background.add(checkInCalendar);
AND (p_checkIn BETWEEN bl.checkIN AND bl.checkOut | background.add(checkOutCalendar);
OR p_checkOut BETWEEN bl.checkIN AND bl.checkOut))
ORDER BY roomNumber ASC;
END Search_room_proc;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 고객 예약 완료시 BookingList 와 Customer 테이블에 자동으로 insert 하는 프로시저
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE PROCEDURE Insert_customer_proc(
p_roomNumber RoomInfo.roomNumber%TYPE,
p_customerName VARCHAR2,
p_customerPhone VARCHAR2,
p_password VARCHAR2,
p_paymentInfo VARCHAR2,
p_checkIn DATE,
p_checkOut DATE)
AS
-- 변수선언
vn_bookingNumber NUMBER;
vn_reservationDay NUMBER;
vn_priceTotal NUMBER;
vn_oneDayPrice NUMBER;
BEGIN
-- 예약을 받는 내용으로 매개변수를 받으면 먼저 customer 테이블에 데이터 입력
INSERT INTO Customer VALUES(booking_auto_sq.NEXTVAL,p_customerName,p_customerPhone,p_password,p_paymentInfo,p_checkIn,p_checkOut);
-- 입력받은 방번호기준으로 1일치의 숙박료를 변수에 대입
SELECT roomPrice INTO vn_oneDayPrice FROM RoomInfo WHERE roomNumber = p_roomNumber;
-- 체크인과 체크아웃 기간차를 둔 숙박일수 계산 후 대입
vn_reservationDay := p_checkOut-p_checkIn;
-- 해당 방번호의 금액을 곱한 총 금액계산 후 대입
vn_priceTotal := vn_reservationDay*vn_oneDayPrice;
-- 시퀀스로 생성된 bookingNumber 찾은 뒤 변수에 대입
SELECT bookingNumber INTO vn_bookingNumber FROM Customer WHERE customerName = p_customerName AND customerPhone = p_customerPhone;
-- BookingList 테이블에 데이터 삽입
INSERT INTO BookingList VALUES (p_roomNumber, vn_bookingNumber, p_checkIn, p_checkOut, vn_reservationDay, vn_priceTotal);
END Insert_customer_proc;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 입력된 회원정보를 가지고 예약된 리스트를 찾아서 리턴
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE PROCEDURE reservation_info_proc(
p_customerName VARCHAR2,
p_customerPhone VARCHAR2,
p_password VARCHAR2,
p_results OUT SYS_REFCURSOR
)AS
-- 변수 선언 및 초기화
vs_bookingNumber NUMBER := 0;
vn_count NUMBER := 0;
BEGIN
OPEN p_results FOR
SELECT lg.lodgingName, lg.lodgingTel, ri.lodgingAddr, bl.bookingNumber , ri.roomName, bl.priceTotal, bl.reservationDay, bl.checkIn, bl.checkOut
FROM RoomInfo ri, BookingList bl, Lodging lg
WHERE ri.roomNumber = bl.roomNumber
AND lg.lodgingUniqueNumber = ri.lodgingUniqueNumber
AND bl.bookingNumber = (SELECT bookingNumber
FROM Customer
WHERE customerName = p_customerName
AND password = p_password
AND customerPhone = p_customerPhone)
ORDER BY bl.checkIn ASC;
END reservation_info_proc;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Sheet1
히든목록
고객에게 입력받는것
원하는 업종
원하는 위치
원하는 날짜
입력받은 걸로 검색해야하는것 | [5 empty] | 추출
원하는 위치와 업종을 방정보에서 추출한다 |  |  |  |  | 원하는 위치와 업종을 가지고 부킹테이블과 비교한다
추출한 정보를 가지고 고객이 원하는 날짜가 있는지본다 |  |  |  |  | 원하는 체크인 체크아웃 날짜가 다른 데이터중에 |  |  |  |  | 리턴 결과값
추출한 정보 중 원하는 날짜와 다를 경우 보여준다 |  |  |  |  | 방번호가 일치하지 않는 데이터를 추출한다 |  |  |  | 추출목록 | 방정보 | 고유번호 | 방이름 | 방가격
[11 empty] | 방번호 | 주소 | 업종
추출한 정보로 보여줘야하는 정보 | [9 empty] | 숙소업소 | 업체명 | 연락처
업종/업체명/업체주소/방이름/방가격
고객에게 입력받는 것
원하는 업체이름과 방을 선택한다 예약하기를 누른다
이름과 연락처 비밀번호 결제정보를 입력받고 체크인 체크아웃은 처음 조회했을때 날짜로 세팅해서 진행한다
| 기존세팅 | 방정보 | 고유번호 | 방이름 | 방가격 | INSERT | 고객 | 예약번호 | 이름 | 연락처 | 비밀번호
|  |  | 방번호 | 주소 | 업종 | dto |  | 결제정보 | 체크인 | 체크아웃
|  | 숙소업소 | 업체명 | 연락처 |  | INSERT | 고유번호 | 예약번호 | 체크인 | 체크아웃
[6 empty] | dto | 방번호 | 숙박일수 | 총금액
예약 완료시 해야할 것
부킹테이블에 예약번호,방번호,체크인,체크아웃,숙박일수,총금액 insert
### 숙박업체 예약 시스템 개발 요구사항
#### 1. 업체 조회 기능
#NAME?
#NAME?
#### 2. 업종 선택 규칙
- 업종은 1개만 선택 가능하며 중복 선택은 허용되지 않는다.
#### 3. 선택사항 누락 방지
- 조회 시 모든 선택사항(종류, 지역, 날짜)이 누락되면 조회가 불가능하다.
#### 4. 업체 정보 출력
#NAME?
#### 5. 업체 상세 설명
#NAME?
#### 6. 예약 진행 시 비밀번호 설정
#NAME?
#### 7. 예약 완료 시 예약 번호
#NAME?
#### 8. 팝업 닫기 기능
#NAME?
#### 9. 내 예약 조회
#NAME?
#### 10. 예약 정보 리스트
#NAME?
#### 11. 예약 취소 시 예약자 정보조회
#NAME?
#### 12. 입력 데이터 부족 시 오류 팝업
#NAME?
이러한 요구사항을 충족하는 숙박업체 예약 시스템을 개발하면 사용자가 효율적으로 숙박업체를 조회하고 예약할 수 있습니다.
1. 업체 조회 기능
사용자는 숙박 업체의 종류 / 지역 / 날짜를 선택하여 조회할 수 있다
선택한 조건에 맞는 숙박업체 정보가 출력된다
2. 업종 선택 규칙
업종은 1개만 선택 가능하며 중복 선택은 허용하지 않는다
3. 선택사항 누락 방지
조회 시 모든 선택사항(종류/지역/날짜)이 누락시 조회가 불가하다
4. 업체 정보 출력
업체 이름과 지역이 리스트 형식으로 나오며
리스트 클릭 시 업체 사진과 방 정보 사진이 나타난다
5. 업체 상세 설명
사용자는 업체 상세 설명을 수정하거나 추가 , 텍스트 입력을 할 수 없다
6. 예약 진행 시 비밀번호 설정
예약 시 비밀번호를 설정하며 특정 규칙을 따라야 한다
7. 예약 완료 시 예약 번호
예약 완료되면 예약 번호가 팝업으로 표시된다
8. 팝업 닫기 기능
팝업을 닫으면 처음 숙소 조회 화면으로 돌아간다
9. 내 예약 조회
예약자의 이름/전화번호/비밀번호를 입력하여 예약을 조회한다
10. 예약 정보 리스트
예약한 정보는 리스트 형식으로 보여진다
11. 예약 취소 시 예약자 정보 조회
예약을 취소할 때 예약자의 정보를 조회한다
12. 입력 데이터 부족시 오류 팝업
예약 및 예약 취소 시 입력되어야 할 데이터가 부족할 경우
오류 팝업이 나타나도록 한다

## Sheet2
구현기능 목록 |  |  | 결과 | 담당자
1 | 데이터베이스 기능구현 시 쿼리문 작성 단순화를 위해 역 정규화나 프로시저기능을 구현한다 |  | 구현완료 | 김가율
| 1-1 | 사용자가 원하는 조건이 매번 달라짐으로 해당 조건이 변하더라도 똑같은 처리로직을 갖는 재사용성과 모듈성을 고려한 프로시저 구현 | 구현완료 | 김가율
| 1-2 | 예약 완료 시 bookingList 테이블과 Customer 테이블에 동시처리되는 프로시저구현 | 구현완료 | 김가율
| 1-3 | 프로시저 구현 시 결과 값 내용을 Java로 전달 할 수 있도록 커서를 이용하여 구현한다 | 구현완료 | 김가율
| 1-4 | 사용자가 조작시 프로시저를 통해 호출되는 내용으로 직접적으로 테이블에 접근하지 못하도록 구현한다 | 구현완료 | 김가율
2 | Java 코드 작성 시 가독성과 코드 중복성을 줄이기 위해 디자인 패턴을 적용한다 |  | 부분완료 | 김가율
| 2-1 | GUI에 대한 프레임 교체 구현시 State패턴 적용 | 구현완료 | 김가율
| 2-2 | 자원을 보호하기 위한 Singletone 패턴 적용 | 구현완료 | 김가율
| 2-3 | 이벤트 처리를 위한 리스너 처리시 Observer패턴 적용 | 보류 | 김가율
보류 사유 : 리스너 처리시 오류 발생으로 보안 예정
3 | GUI 구성 및 이벤트 처리 구현 |  | 부분완료 | 김가율
| 3-1 | GUI 진행 시 인터페이스와 상속을 적극 이용하여 불필요한 자원낭비나 로직을 단순화한다 | 보류 | 김가율
사유 : 모든 이벤트 처리에 관련한 내용을 리스너 클래스 1개로 통합하다보니 오류발생 / 보안예정
| 3-2 | 사용자가 조건을 입력해야 하는 경우 모든 필드에 정보가 있어야 다음 단계로 처리되며 아닐 경우 오류메세지를 나타내어 알려준다 | 구현완료 | 김가율
| 3-3 | 모든 처리시 초기 화면은 시작 화면이 아닌 숙소 검색창으로 이동하게 한다 | 보안예정 | 김가율
사유 : 현재 해당 초기화면으로 이동은 되나 이벤트 처리에 문제가 생겨 다음 버튼에 대한 이벤트 처리로직이 구동되지않음, 보안예정
김가율